## OBR-00000090
2023-08-09
2027-01-20
[8 empty] | Mês de referência | 2026-05-01
Pergunta |  | Sim / Não | [5 empty] | ID | OBR-00000090
Por favor indique se houve alguma alteração das datas previstas? (Sim ou Não) |  | Não | [5 empty] | Nome do Projeto | Construção e Equipagem de UBS - Abaeté
(Caso tenha indicado na opção que sim, favor preencher as novas datas de ínicio e término nos campos da células em amarelo. Caso tenha indicado a opção não, não é necessário o preenchimento, pois serão consideradas as datas previstas) | [7 empty] | Estimativa máxima de término FGV | 2026-01-16
|  | Datas iniciais de referência 'avanço físico previsto' do projeto |  |  | Mês de referência da última reprogramação (novembro/25) |  |  | Datas atuais de referência 'avanço físico realizado' do projeto
ID | Marcos principais | Previsão de Início (Linha de Base) | Previsão de Término (Linha de Base) | Duração (Linha de Base) | Início (Último informado) | Término (Último informado) | Duração (Último informado) | Início Reprogramado | Término Reprogramado | Duração Reprogramada | Justificativa da reprogramação
Início do projeto |  | 2023-09-15 | - |  | 2023-09-15
Etapa 1 - Desenvolvimento |  | 2023-09-15 | 2024-02-29 | 167 | 2023-09-15 | 2024-06-05 | 264
1 - Contratações preliminares |  | 2023-09-15 | 2024-02-29 | 167 | 2023-09-15 | 2024-06-05 | 264
1.1 | Obtenção de licenças para contratação | 2023-09-15 | 2024-01-31 | 138 | 2023-09-15 | 2024-06-05 | 264 |  |  | 0
1.2 | Contratação da empresa para realização de estudos preliminares (sondagem e etc) | 2023-09-15 | 2023-10-01 | 16 | 2023-09-15 | 2023-10-01 | 16 |  |  | 0
1.3 | Contratação da empresa projetista | 2023-12-01 | 2024-01-02 | 32 | 2023-12-01 | 2024-01-02 | 32 |  |  | 0
1.4 | Contratação da empresa executora (empreiteira) | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | 2024-03-01 | 2024-06-05 | 96 |  |  | 0
2 - Desenvolvimento da Engenharia |  | 2023-10-02 | 2024-03-22 | 172 | 2023-10-02 | 2024-03-22 | 172
2.1 | Estudos preliminares | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 29 | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 29 |  |  | 0
2.2 | Elaboração do projeto cabível (SES + fundação) | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 12 | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 12 |  |  | 0
2.3 | Obtenção de licenças para implantação | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 21 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 21 |  |  | 0
Etapa 2 - Implantação da Obra |  | 2024-03-23 | 2025-01-02 | 285 | 2024-06-06 | 2025-12-30 | 297
3 - Execução da obra |  | 2024-03-23 | 2024-03-31 | 8 | 2024-06-06 | 2025-12-30 | 14
3.1 | Vistoria cautelar/mobilização da obra | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 243 | 2024-06-06 | 2024-06-20 | 14 | 2024-06-06 |  | -45449 |  | Atenção: datas inconsistentes
3.2 | Execução da Obra | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | 2024-06-21 | 2025-12-30 | 557 |  |  | 0
3.3 | Marco de acompanhamento intermediário da obra (50% de conclusão da obra) | 2024-12-01 | 2024-12-16 | 15 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0 |  |  | 0
3.4 | Obtenção de licenças para operação | 2024-12-01 | 2025-01-02 | 32 | 2025-10-22 | 2025-11-04 | 13 |  |  | 0
3.5 | Entrega e instalação dos equipamentos (se aplicável) | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 14 | 2025-11-16 | 2025-11-30 | 14 |  |  | 0
3.6 | Desmobilização da obra | - | 2025-01-02 | 475 | 2025-10-22 | 2025-12-29 | 68 |  |  | 0
Conclusão da iniciativa |  | - | 2025-01-02 | 475 |  | 2025-12-30 | 837 | -
Preenchimento obrigatório.
Preenchimento obrigatório.